## 00_Escalas
LOCALITO - ESCALAS DE PROBABILIDAD, IMPACTO Y RESPUESTA
Valor | Probabilidad | Criterio cualitativo | Guía de uso | Valor | Impacto | Criterio en Localito
1 | Muy baja | ≤10% | Evento poco probable bajo el estado actual. | 1 | Insignificante | Molestia menor; sin efecto relevante en Sprint Goal, datos o demo.
2 | Baja | 11–30% | Puede ocurrir, pero existe control preventivo razonable. | 2 | Menor | Retrabajo acotado; no bloquea una función crítica.
3 | Media | 31–50% | Existe incertidumbre real o evidencia parcial. | 3 | Moderado | Afecta una función importante, evidencia o experiencia; requiere mitigación.
4 | Alta | 51–70% | Hay señales, dependencia o pendiente que aumenta la posibilidad. | 4 | Mayor | Bloquea incremento, demo, adopción o genera pérdida económica/operacional significativa.
5 | Muy alta | >70% / condición presente | El riesgo ya está cerca de materializarse o la condición existe. | 5 | Crítico | Puede comprometer datos, aislamiento multi-tenant, integridad transaccional, seguridad o viabilidad comercial.
Exposición P×I | Nivel | Respuesta base | Tratamiento Agile
1–5 | Bajo | Aceptar / monitorear | Mantener visible; sin consumir capacidad salvo que cambie la señal.
6–12 | Medio | Mitigar | Crear PBI/Task/Bug o criterio de aceptación cuando corresponda.
15–25 | Alto | Evitar / reducir / escalar | Priorizar respuesta en backlog y revisar frecuentemente.
Override | Crítico por tolerancia | Escalar aunque P×I sea menor | Seguridad, pérdida de datos y fuga multi-tenant tienen tolerancia muy baja.

## 01_RBS
RISK BREAKDOWN STRUCTURE - LOCALITO
Nivel 1 | Nivel 2 | Ejemplos Localito | Fuente de señal | Uso
Técnicos | Persistencia | PostgreSQL, migraciones, concurrencia, idempotencia | Estado actual / arquitectura | Prevenir inconsistencias y pérdida de operación
Técnicos | Offline / sincronización | Colas, tickets rechazados, diferencias de precio | Estado actual | Reducir conflictos al reintentar ventas
Seguridad y datos | Aislamiento | Acceso cruzado multi-tenant, rol/plan | Arquitectura / QA | Tolerancia casi cero
Seguridad y datos | Secretos | Credenciales históricas o claves expuestas | Estado actual | Rotación y revisión
Seguridad y datos | Respaldo | Restauración no validada antes de datos reales | Operación | Preparar recuperación
Operacionales | Caja | Cierre concurrente con ventas simultáneas | Estado actual | Asegurar consistencia
Operacionales | Soporte | Carga de soporte al crecer clientes | Estudio mercado / modelo financiero | Escalar operación
Dependencias externas | IA | 429, caída, cambio de proveedor, costo | Arquitectura / QA | Mantener fallback
Dependencias externas | Cloud / correo | Vercel, Supabase, correo | Arquitectura | Evitar punto único de falla
Producto / calidad | UX/PWA | Regresión visual, Safari/iPhone/Android | Estado actual | Cerrar evidencia
Producto / calidad | IA incorrecta | Sugerencias erróneas o sobreconfianza | Arquitectura | Human-in-the-loop
Mercado / negocio | Adopción | Pocos clientes, baja conversión o retención | Estudio mercado / evaluación económica | Validar negocio
Mercado / negocio | Precio | WTP insuficiente para $10k/$20k | Estudio mercado | Validar pricing
Mercado / negocio | Cumplimiento | DTE/SII fuera de alcance | Estudio mercado | Roadmap comercial
Mercado / negocio | Competencia | Sustitutos SII, SaaS maduros y nicho | Estudio mercado | Refinar diferenciación
Académicos / proyecto | Validación | Pocos usuarios externos o evidencia parcial | Revisión tesis | Fortalecer defensa
Académicos / proyecto | Scope creep | Agregar pagos reales, SII, multi-sucursal antes del cierre | Alcance tesis | Proteger Sprint Goals

## 02_Risk_Backlog
RISK BACKLOG - LOCALITO
ID | Categoría | Riesgo | Causa / señal actual | P | I | P×I | Nivel | Tolerancia | Respuesta | Acción / PBI de mitigación | Owner Scrum | Trigger / KRI | Riesgo residual | Estado | Evidencia / fuente
R-01 | Seguridad y datos | Acceso cruzado entre negocios | Un defecto de consulta o autorización podría omitir filtro de tenant. | 2 | 5 | 10 | Medio | Muy baja | Evitar/mitigar | Mantener pruebas de aislamiento en API y regresión por tenant. | Equipo Dev | Respuesta contiene ID/registro de otro tenant. | 2×5; override crítico | Abierto / controlado | Arquitectura + pruebas
R-02 | Seguridad y datos | Credenciales históricas expuestas | Existe pendiente explícito de rotar credenciales publicadas anteriormente. | 5 | 5 | 25 | Alto | Cero | Evitar | Rotar credenciales, revisar despliegue e historial; documentar cierre sin republicar secretos. | Equipo Dev | Credencial activa coincide con valor histórico/publicado. | 1×5 tras rotación | Acción requerida | Estado actual
R-03 | Técnico | Idempotencia o concurrencia falla en PostgreSQL real | Las pruebas integradas previas no cubren PostgreSQL concurrente real. | 3 | 5 | 15 | Alto | Baja | Mitigar | Ejecutar casos concurrentes e idempotencia en PostgreSQL separado antes de datos reales. | Equipo Dev | Duplicidad, stock doble o respuestas inconsistentes bajo reintento. | 2×5 | Pendiente validación | Estado actual / arquitectura
R-04 | Operacional | Cierre de caja inconsistente con ventas simultáneas | Atomicidad de cierre concurrente aún no está verificada. | 3 | 4 | 12 | Medio | Baja | Mitigar | Diseñar prueba transaccional de cierre mientras ingresan ventas. | Equipo Dev/QA | Esperado de caja difiere según orden de concurrencia. | 2×4 | Pendiente validación | Estado actual
R-05 | Producto/calidad | Fallo o incompatibilidad en PWA física | Capturas son de Chromium; falta Safari/iPhone/Android físicos. | 3 | 3 | 9 | Medio | Media | Mitigar | Probar instalación, cámara, teclado, navegación y cola offline en equipos físicos. | Equipo QA | Flujo crítico falla en dispositivo real. | 2×3 | Pendiente validación | Estado actual
R-06 | Técnico | Diferencia de precio en venta offline al sincronizar | Servidor usa precio vigente; no existe política comercial congelada. | 4 | 3 | 12 | Medio | Media | Mitigar/aceptar | Definir política de discrepancia de precio y mensaje al usuario. | PO + Dev | Precio actual difiere del precio visto al crear ticket offline. | 2×3 | Abierto | Estado actual
R-07 | Dependencia externa | Proveedor IA sin cuota o caído | Venta Rápida y factura asistida dependen de proveedor externo. | 3 | 3 | 9 | Medio | Media | Mitigar | Conservar búsqueda/código de barras, errores claros y proveedor configurable. | Dev | HTTP 429/5xx o latencia sostenida. | 2×2 | Controlado | Arquitectura / QA
R-08 | Producto/calidad | IA propone productos o cantidades incorrectas | La inferencia visual no es fuente de verdad. | 3 | 3 | 9 | Medio | Baja | Mitigar | Mantener catálogo acotado, validación de IDs y confirmación humana obligatoria. | Dev/QA | Alta tasa de corrección o sugerencias inválidas. | 2×2 | Controlado | Arquitectura
R-09 | Técnico | Imágenes inline degradan almacenamiento/rendimiento | Actualmente imagen_url puede contener imagen inline; almacenamiento de objetos queda pendiente si escala. | 3 | 2 | 6 | Medio | Media | Aceptar/mitigar | Definir umbral de catálogo y migración a object storage si el volumen lo exige. | Dev | Tamaño de BD o respuesta de catálogo crece sobre umbral definido. | 2×2 | Monitorear | Estado actual
R-10 | Mercado | Falta de DTE/SII bloquea compra de comercios | Competidores relevantes ya integran DTE; Localito lo excluye de tesis. | 5 | 5 | 25 | Alto | Alta en negocio / aceptada en tesis | Aceptar en tesis / roadmap | Mantener límite explícito; medir % de pilotos que exige DTE; diseñar integración posterior. | PO | Usuario rechaza piloto o compra por ausencia de boleta integrada. | 4×5 hasta roadmap | Aceptado como alcance | Estudio mercado
R-11 | Mercado | Precio Pro no demuestra suficiente valor | $20.000 compite con alternativas cercanas que ya incluyen DTE. | 4 | 4 | 16 | Alto | Media | Mitigar | Medir disposición a pagar, uso de IA y preferencia Básico/Pro antes de congelar tarifa. | PO | Baja conversión Pro o WTP bajo $20.000. | 3×4 | Hipótesis abierta | Estudio mercado
R-12 | Mercado | Adopción/retención insuficiente | Modelo financiero depende de clientes pagados y permanencia. | 4 | 5 | 20 | Alto | Baja | Mitigar | Pilotos reales; medir activación, conversión trial→pago y retención. | PO | Conversión/retención debajo de umbral definido tras pilotos. | 3×5 | Crítico de negocio | Evaluación económica / mercado
R-13 | Mercado | Competidores/sustitutos reducen adquisición | SII gratuito y SaaS de nicho reducen diferenciación y WTP. | 4 | 4 | 16 | Alto | Media | Mitigar | Enfocar segmento y medir Venta Rápida/fiado/UX contra alternativas. | PO | Feedback: 'ya resuelvo esto con X' o CAC sube. | 3×3 | Abierto | Estudio mercado
R-14 | Académico | Validación con usuarios externos insuficiente | La evidencia técnica no reemplaza validación con comerciantes. | 4 | 5 | 20 | Alto | Baja | Mitigar | Ejecutar pruebas exploratorias con usuarios representativos y métricas definidas. | Equipo | Defensa se apoya solo en pruebas del desarrollador. | 2×4 | Pendiente | Revisión tesis
R-15 | Producto/calidad | Regresión visual post-rediseño incompleta | Suites de navegador son anteriores al último rediseño. | 4 | 3 | 12 | Medio | Media | Mitigar | Completar matriz visual en tamaños/temas/teclado/formularios. | QA | Defecto visual en flujo de demo o viewport objetivo. | 1×3 tras cierre | Pendiente | Estado actual
R-16 | Académico | Scope creep antes del cierre | DTE, pagos reales, multi-sucursal y otros ítems podrían desplazar validación crítica. | 3 | 4 | 12 | Medio | Baja | Evitar | Mantener alcance de tesis congelado; nuevos ítems van a roadmap/backlog posterior. | PO / Scrum Team | PBI fuera de alcance entra a Sprint sin justificar Product Goal. | 1×3 | Controlado | Alcance tesis
R-17 | Dependencia externa | Costos/cuotas de servicios crecen | IA, correo, hosting y BD pueden cambiar consumo o precio. | 3 | 3 | 9 | Medio | Media | Mitigar | Monitorear consumo; límites; fallback; actualizar modelo financiero con datos reales. | PO + Dev | Costo por cliente supera supuesto de $2.000/mes. | 2×3 | Monitorear | Modelo financiero
R-18 | Dependencia externa | Indisponibilidad cloud afecta demo/operación | Vercel/Supabase/correo son dependencias externas. | 2 | 4 | 8 | Medio | Media | Mitigar | Checklist de demo, datos de respaldo, health checks y plan de contingencia. | Dev | Proveedor reporta incidente o health falla antes de demo. | 2×3 | Controlado | Arquitectura / operación
R-19 | Seguridad y datos | Restauración de respaldo no validada antes de datos reales | La documentación exige restaurar respaldo antes de habilitar datos reales. | 3 | 5 | 15 | Alto | Cero | Evitar | Ejecutar backup/restore en ambiente aislado y registrar evidencia. | Dev/QA | No se puede restaurar snapshot de prueba íntegramente. | 1×5 | Pendiente validación | Estado actual
R-20 | Técnico | Tickets offline rechazados generan retrabajo | Rechazos quedan para revisión y no hay resolución asistida completa. | 3 | 3 | 9 | Medio | Media | Mitigar/aceptar | Mantener diagnóstico visible; diseñar resolución asistida futura sin ocultar rechazo. | Dev/PO | Cantidad de tickets rechazados o tiempo de resolución aumenta. | 2×3 | Abierto | Estado actual

## 03_Respuesta_Backlog
RESPUESTAS DE RIESGO CONVERTIDAS A BACKLOG
Risk ID | Tipo item | Item propuesto | Criterio de aceptación / evidencia | Prioridad | Sprint objetivo | Estado | Relacionado con | Trigger de revisión | Owner | Notas
R-02 | Task seguridad | Rotar credenciales históricas y revisar secretos | Ninguna credencial activa coincide con material histórico; variables revisadas; no publicar valores. | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | TASK-068 | Antes de defensa/despliegue | Dev | No exponer secretos en evidencia.
R-03 | Task QA/infra | Validar PostgreSQL concurrente e idempotencia | Venta repetida no duplica stock/venta; escenarios concurrentes registrados. | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | TASK-066 | Antes de datos reales | Dev/QA | Ambiente separado.
R-04 | Task QA | Prueba concurrente de cierre de caja | Cierre mantiene esperado consistente frente a ventas simultáneas. | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | TASK-067 | Antes de demo final | Dev/QA | Registrar evidencia.
R-05 | Task QA | Validación PWA física | Instalación, cámara, teclado, venta, offline y sincronización en iPhone/Android. | Alta | Sprint 8 | Pendiente | TASK-065 | Antes de defensa | QA | Declarar limitaciones si algún equipo no se prueba.
R-06 | PBI producto | Política de diferencia de precio offline | Regla decidida por PO y mensaje claro cuando precio cambió. | Alta | Roadmap / si bloquea demo | Abierto | Offline | Al detectar discrepancia real | PO/Dev | No inventar política sin decisión del equipo.
R-10 | Spike / roadmap | Evaluar integración DTE/SII | Opciones, costo, proveedor y alcance documentados; no implementar en tesis salvo cambio formal de Product Goal. | Alta negocio | Post-tesis | Roadmap | Mercado | Pilotos exigen DTE | PO | Protege alcance.
R-11 | Experimento | Validar disposición a pagar Básico/Pro | Entrevistas/prueba de precio documentan WTP y preferencia. | Alta | Sprint 8 / piloto | Pendiente | Mercado | Antes de congelar pricing | PO | Precios actuales son hipótesis.
R-12 | Experimento | Pilotear trial y medir conversión/retención | Activación, uso, conversión y retención registradas con muestra definida. | Crítica negocio | Piloto | Pendiente | Modelo financiero | Inicio de pilotos | PO | Alimenta VAN/TIR con datos reales.
R-14 | Task investigación | Pruebas con usuarios externos | Tareas, tiempos, errores, completitud y satisfacción registrados. | Crítica académica | Sprint 8 | Pendiente | Validación tesis | Antes de defensa | Equipo | No confundir con pruebas internas.
R-15 | Task QA | Regresión visual completa | Todos los tamaños/temas/formularios/teclado críticos revisados tras rediseño. | Alta | Sprint 8 | Pendiente | TASK-064 | Antes de freeze de demo | QA | Capturas anteriores no bastan.
R-19 | Task operación | Backup y restore verificado | Restauración completa en ambiente aislado y checklist de recuperación actualizado. | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | Producción | Antes de datos reales | Dev/QA | No usar datos reales en prueba.

## 04_Riesgo_por_Sprint
RIESGOS Y CONTROLES POR SPRINT
Sprint | Fechas | Riesgos dominantes | Control / respuesta esperada | Evidencia esperada | Revisión | Estado documental | Observación | Feriados | Cierre
Sprint 1 | 10–23 ago | R-01, R-16 | Aislamiento tenant, roles y alcance del MVP | Pruebas de aislamiento y backlog priorizado | Planning/Review | Reconstrucción documental | No afirmar ceremonias no registradas | 15 ago sábado | Cerrado documentalmente
Sprint 2 | 24 ago–6 sep | R-03, R-09 | Persistencia, inventario, compras e imágenes | Pruebas de reglas y esquema | Review/refinement | Reconstrucción documental |  | Sin feriado hábil | Cerrado documentalmente
Sprint 3 | 7–20 sep | R-04, R-10 | Caja/fiado; mantener DTE fuera de alcance | Pruebas funcionales; alcance visible | Review/refinement | Reconstrucción documental |  | 18 sep viernes | Cerrado documentalmente
Sprint 4 | 21 sep–4 oct | R-07, R-08 | IA con fallback y confirmación humana | Errores controlados; no modificar stock sin confirmar | Review/refinement | Planificado documentalmente |  | Sin feriado hábil | Por ejecutar según calendario
Sprint 5 | 5–18 oct | R-03, R-05, R-06, R-20 | PWA/offline, idempotencia y sincronización | Pruebas de cola y política de discrepancia | Review/refinement | Planificado documentalmente |  | 12 oct lunes | Por ejecutar
Sprint 6 | 19 oct–1 nov | R-11, R-17 | Planes, pricing, entitlements y costos | Pruebas de permisos; supuestos actualizados | Review/refinement | Planificado documentalmente |  | 31 oct sáb / 1 nov dom | Por ejecutar
Sprint 7 | 2–15 nov | R-13, R-15 | Hardening, reportes y regresión | Regresión técnica/visual priorizada | Review/refinement | Planificado documentalmente |  | Sin feriado hábil | Por ejecutar
Sprint 8 | 16–29 nov | R-02,R-03,R-04,R-05,R-12,R-14,R-15,R-19 | Cierre de riesgos críticos y evidencia | PostgreSQL, dispositivos, usuarios, visual, secretos, backup | Review + evidencia | Planificado documentalmente | No abrir nuevo scope funcional | Sin feriado hábil | Sprint crítico de cierre
Cierre académico | 30 nov–6 dic | Riesgos residuales aceptados | Consolidar evidencia y preparar defensa | Lista de riesgos residuales y limitaciones | Cierre documental | No es Sprint | Solo fixes críticos de demo | Sin feriado hábil | Cierre final

## 05_KPI_KRI
KPI / KRI PARA MONITOREO DE RIESGOS
ID | Tipo | Indicador | Definición | Fórmula / señal | Frecuencia | Umbral propuesto | Estado actual | Fuente | Nota
KRI-01 | KRI | Riesgos altos abiertos | Cantidad de riesgos con nivel Alto sin respuesta cerrada. | COUNTIF nivel Alto y estado no cerrado | Cada Sprint | Tendencia descendente | Medible desde registro | Risk Backlog | No inventar histórico.
KRI-02 | KRI | Tickets offline rechazados | Cantidad de tickets que requieren revisión manual. | Conteo de rechazos por período | Semanal / Sprint | Definir tras baseline | Medible cuando haya uso | Sincronización | Hoy no hay baseline real.
KRI-03 | KRI | Errores de proveedor IA | Errores 429/5xx o fallos de proveedor. | Errores IA / intentos IA | Sprint | Definir tras baseline | Sin baseline comercial | IA | Fallback debe preservar POS.
KRI-04 | KRI | Discrepancia de caja | Diferencia absoluta entre esperado y contado. | ABS(contado-esperado) | Por cierre | 0 ideal; umbral negocio por definir | Funcionalidad disponible | Caja | No confundir error humano con bug.
KRI-05 | KRI | Intentos de acceso cruzado exitosos | Respuesta indebida con datos de otro tenant. | Conteo | CI / regresión | 0 | Debe ser 0 | Seguridad | Tolerancia cero.
KRI-06 | KRI | Credenciales activas históricas | Secretos que coincidan con material publicado. | Conteo | Antes de release | 0 | Acción requerida | Seguridad | No registrar el secreto, solo el hallazgo.
KPI-01 | KPI | Riesgos críticos con respuesta en backlog | Porcentaje de riesgos críticos con acción rastreable. | Críticos con PBI / críticos totales | Cada Sprint | 100% | Calculable documentalmente | Backlog | No implica que estén mitigados.
KPI-02 | KPI | Riesgos validados con evidencia | Porcentaje de riesgos cuyo control fue probado. | Riesgos con evidencia / riesgos priorizados | Sprint Review | Meta progresiva | Parcial | QA | Debe citar evidencia.
KPI-03 | KPI | Tiempo de resolución de impedimentos críticos | Tiempo desde señal crítica hasta contención. | Horas/días | Por evento | Definir tras incidentes | Sin histórico | Scrum | No inventar promedio.
KPI-04 | KPI | Riesgos convertidos en aprendizaje | Riesgos materializados que generan acción/criterio nuevo. | Eventos con mejora / eventos materializados | Retrospectiva | 100% cuando aplique | Template | Retrospectiva | Indicador operativo.

## 06_Cuantitativo
ANÁLISIS CUANTITATIVO - PLANTILLAS HONESTAS
Método | Uso | Caso Localito propuesto | O | M | P | Esperado | Dato requerido | Estado | Advertencia
PERT | Estimar duración bajo incertidumbre | Validación PostgreSQL concurrente |  |  |  |  | Estimaciones del equipo antes de ejecutar | Sin cargar | No inventar O/M/P; completar en Sprint Planning.
PERT | Estimar duración bajo incertidumbre | Validación física PWA |  |  |  |  | Estimaciones del equipo | Sin cargar | Puede dividirse por dispositivo.
Monte Carlo | Obtener percentiles de plazo/costo | Cierre de validaciones Sprint 8 |  |  |  |  | Distribuciones/estimaciones históricas o expertas justificadas | No ejecutado | No hay datos suficientes para simular honestamente hoy.
EMV / árbol decisión | Comparar alternativas con probabilidad y costo | Integrar DTE vía proveedor vs desarrollo propio |  |  |  |  | Cotizaciones, probabilidad de sobrecosto y soporte | No ejecutado | Realizar solo al evaluar roadmap comercial.

## 07_Dashboard
DASHBOARD DOCUMENTAL DE RIESGOS
Métrica | Valor | Nivel | Cantidad
Riesgos registrados | 20 | Alto | 8
Riesgos Alto | 8 | Medio | 12
Riesgos Medio | 12 | Bajo | 0
Riesgos Bajo | 0
Pendientes/acción requerida | 7
Aceptados como alcance | 1
Nota | Corte documental; no representa historial de ocurrencias.