LOCALITO

Backlog Refinement y priorización

Criterios para mantener el Product Backlog de Localito

| Proyecto | Localito - PWA SaaS para comercios de barrio |
| --- | --- |
| Metodología | Agile / Scrum |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de corte | 15 de septiembre de 2026 |

Equipo Scrum

Alexander Patiño - Product Owner

Samuel Solís - Scrum Master

Camilo González - Developer / desarrollo principal

# Control documental

| Versión | Fecha | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 de septiembre de 2026 | Product Owner / Scrum Team | Vigente para trabajo académico |

# 1. Refinamiento continuo

El Product Backlog de Localito no se trata como una lista fija. Se revisa a medida que el equipo aprende del producto, detecta riesgos, recibe feedback o descubre dependencias técnicas. El refinamiento prepara el trabajo futuro; no busca definir todos los detalles del proyecto desde el inicio.

# 2. Criterios de priorización

| Criterio | Pregunta de decisión | Peso orientativo |
| --- | --- | --- |
| Valor de usuario | ¿Cuánto mejora una tarea diaria del dueño o vendedor? | Alto |
| Criticidad de negocio | ¿La ausencia impide vender, controlar stock, caja o deuda? | Alto |
| Riesgo / integridad | ¿Puede provocar pérdida, duplicidad o exposición de datos? | Muy alto |
| Dependencia | ¿Desbloquea otras historias? | Medio/alto |
| Aprendizaje | ¿Reduce una incertidumbre importante del producto? | Medio |
| Esfuerzo | ¿El valor justifica el tamaño estimado? | Complementario |
| Evidencia académica | ¿Permite demostrar un resultado relevante sin crear trabajo artificial? | Complementario |

# 3. Estimación

Las historias utilizan Story Points Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8 y 13). La estimación representa esfuerzo relativo e incertidumbre; no equivale a horas ni se utiliza para comparar productividad individual. Una historia de 13 puntos debe revisarse con especial atención para decidir si conviene dividirla.

# 4. Secuencia de refinamiento

Revisar el problema y el valor esperado.

Confirmar actor y resultado de la historia.

Redactar o ajustar criterios de aceptación.

Identificar restricciones de permisos, tenant, persistencia, offline e integraciones.

Estimar con Story Points.

Detectar dependencias o necesidad de dividir la historia.

Reordenar el backlog según valor y riesgo.

Mantener visibles los ítems que requieren validación adicional aunque el código ya exista.

# 5. Política para nuevas solicitudes

Una solicitud nueva no entra automáticamente al Sprint en curso. Primero se analiza su valor, urgencia y efecto sobre el Sprint Goal. Solo una situación excepcional que haga inviable el objetivo justificaría renegociar el alcance del Sprint con el Product Owner; en condiciones normales, la solicitud se incorpora y prioriza para un Sprint posterior.

# Fuentes de elaboración

Repositorio LocalitoSaaS: Backlog-Scrum-Jira.md y Jira-Import.csv.

Repositorio LocalitoSaaS: Alcance-Tesis.md y Estado-Actual.md, revisados al corte técnico de septiembre de 2026.

Trabajo académico “Gestión Ágil del Proyecto Ferremas - Informe del Sprint 1” (Duoc UC, 2025), utilizado como referencia de estructura y nivel de detalle.

The Scrum Guide, Schwaber y Sutherland (2020), como referencia conceptual para roles, eventos y artefactos.

Criterio de trazabilidad: cuando el repositorio no conserva evidencia suficiente para afirmar que una ceremonia ocurrió en una fecha determinada, el documento lo identifica como reconstrucción documental y no como acta histórica.