## Backlog
LOCALITO - PRODUCT BACKLOG 2026
ID | Épica | PBI / Historia / Tarea | Criterios de aceptación / término | SP | Prioridad | Sprint 2026 | Estado | Naturaleza | Fuente
HU-001 | EPIC-01 - Plataforma SaaS | Como administrador de plataforma quiero crear y desactivar locales para gestionar el SaaS. | Alta, edición y desactivación; conteos visibles; sin acceder a operaciones privadas. | 5 | Alta | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-002 | EPIC-01 - Plataforma SaaS | Como dueño quiero que mis datos estén aislados de otros locales. | Tenant derivado de sesión; lecturas y escrituras filtradas; prueba de aislamiento. | 8 | Crítica | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-003 | EPIC-01 - Plataforma SaaS | Como dueño quiero administrar vendedores de mi local. | Crear, editar rol y desactivar; evitar correos duplicados. | 5 | Alta | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-004 | EPIC-02 - Identidad y seguridad | Como usuario quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura. | Contraseñas protegidas; sesión revocable y con expiración. | 8 | Crítica | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-005 | EPIC-02 - Identidad y seguridad | Como usuario quiero recuperar mi contraseña. | Token temporal de un uso; cambio invalida sesiones; respuesta segura. | 5 | Alta | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-006 | EPIC-02 - Identidad y seguridad | Como dueño quiero permisos diferentes para vendedores. | Vendedor opera venta/caja; funciones sensibles y métricas restringidas. | 5 | Crítica | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-007 | EPIC-03 - Onboarding y catálogo | Como local nuevo quiero un asistente de carga inicial. | Progreso reanudable; categorías sugeridas; acceso posterior desde menú. | 5 | Alta | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-008 | EPIC-03 - Onboarding y catálogo | Como dueño quiero importar hasta 500 productos mediante CSV. | Plantilla; vista previa; errores por fila; duplicados omitidos; operación repetible. | 8 | Alta | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-009 | EPIC-03 - Onboarding y catálogo | Como dueño quiero crear y editar productos completos. | Nombre, marca, categoría, código, SKU, unidad, costo, precio y stock válidos. | 5 | Alta | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-010 | EPIC-03 - Onboarding y catálogo | Como usuario quiero buscar y filtrar productos. | Búsqueda por nombre, marca, código o SKU; categorías; comportamiento responsive. | 3 | Alta | Sprint 1 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-011 | EPIC-04 - Inventario y abastecimiento | Como dueño quiero controlar stock mínimo y productos sin control de stock. | Alertas cuando corresponde; ajuste registra movimiento y stock resultante. | 5 | Alta | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-012 | EPIC-04 - Inventario y abastecimiento | Como dueño quiero consultar movimientos de inventario. | Venta, devolución, compra, ajuste, merma, traslado y conteo trazables. | 5 | Alta | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-013 | EPIC-04 - Inventario y abastecimiento | Como dueño quiero gestionar proveedores y órdenes de compra. | Proveedor y orden; recepción total/parcial; costo promedio y stock consistentes. | 8 | Alta | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-014 | EPIC-04 - Inventario y abastecimiento | Como dueño quiero ingresar mercadería fotografiando una factura. | IA extrae; coincidencias limitadas al catálogo; revisión obligatoria; recepción idempotente. | 13 | Alta | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-015 | EPIC-04 - Inventario y abastecimiento | Como dueño quiero alertas de reposición y vencimiento. | Stock bajo/agotado; sugerencia revisable; vencimientos próximos visibles. | 5 | Media | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-016 | EPIC-05 - POS y pagos manuales | Como vendedor quiero armar un ticket con varios productos. | Agregar, sumar, restar y eliminar; subtotales y total correctos. | 8 | Crítica | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-017 | EPIC-05 - POS y pagos manuales | Como vendedor quiero aplicar descuento y nota. | Descuento válido; nota persistente; total recalculado. | 3 | Alta | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-018 | EPIC-05 - POS y pagos manuales | Como vendedor quiero registrar medios externos manuales. | Registrar efectivo, terminal, transferencia, Webpay/MP externos, fiado o mixto sin cobrar vía API. | 5 | Crítica | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-019 | EPIC-05 - POS y pagos manuales | Como vendedor quiero dividir un pago. | Al menos dos medios en mixto; partes positivas; suma exacta al total. | 5 | Alta | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-020 | EPIC-05 - POS y pagos manuales | Como negocio quiero evitar ventas duplicadas. | Misma clave idempotente devuelve la misma venta; stock se descuenta una vez. | 5 | Crítica | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-021 | EPIC-05 - POS y pagos manuales | Como dueño quiero anular o devolver una venta. | Reposición exacta; devolución parcial; venta neta/fiado/auditoría ajustados. | 8 | Alta | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-022 | EPIC-05 - POS y pagos manuales | Como vendedor quiero imprimir y compartir comprobante. | Ticket interno no tributario legible; impresión y compartir/copiar disponibles. | 3 | Media | Sprint 2 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-023 | EPIC-06 - Clientes y fiado | Como vendedor quiero crear clientes para fiado. | Datos mínimos; aislamiento por negocio; alta rápida desde venta. | 3 | Alta | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-024 | EPIC-06 - Clientes y fiado | Como dueño quiero definir cupo, plazo y bloqueo de crédito. | Rechazar venta si bloqueado o excede cupo; vencimiento calculado. | 5 | Alta | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-025 | EPIC-06 - Clientes y fiado | Como vendedor quiero registrar abonos. | Parcial o total; no supera deuda; saldo e historial actualizados. | 5 | Alta | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-026 | EPIC-06 - Clientes y fiado | Como dueño quiero recordar fiados vencidos por WhatsApp. | Mensaje editable; enlace solo si existe teléfono; deuda y fecha correctas. | 3 | Media | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-027 | EPIC-07 - Caja y gastos | Como vendedor quiero abrir y cerrar caja por turno. | Monto inicial, esperado, contado, diferencia, responsable y observación. | 8 | Crítica | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-028 | EPIC-07 - Caja y gastos | Como vendedor quiero registrar ingresos, retiros y gastos. | Caja abierta; monto y motivo válidos; usuario y hora registrados. | 5 | Alta | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-029 | EPIC-07 - Caja y gastos | Como dueño quiero clasificar gastos operativos. | Categorías persistentes y resumen por período/turno. | 3 | Alta | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-030 | EPIC-07 - Caja y gastos | Como dueño quiero conciliar por medio de pago. | Totales por medio; anulaciones excluidas; conciliación del turno. | 5 | Alta | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-031 | EPIC-08 - Venta Rápida e IA | Como vendedor quiero fotografiar varios productos en una venta. | Captura/subida; compresión; catálogo del tenant; cantidades agrupadas y limitadas. | 13 | Crítica | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-032 | EPIC-08 - Venta Rápida e IA | Como vendedor quiero corregir toda propuesta de IA. | Cambiar producto/cantidad, eliminar, buscar o repetir foto sin modificar stock. | 8 | Crítica | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-033 | EPIC-08 - Venta Rápida e IA | Como vendedor quiero confirmar producto y cantidad. | Nada entra al ticket sin confirmación humana; advertir unidades ocultas. | 5 | Crítica | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-034 | EPIC-08 - Venta Rápida e IA | Como vendedor quiero conservar el código de barras. | Lectura ZXing, entrada manual y funcionamiento independiente del proveedor visual. | 5 | Alta | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-035 | EPIC-08 - Venta Rápida e IA | Como usuario quiero entender errores y cuotas de IA. | Mensajes claros para cámara, conexión, imagen, proveedor y 429; ticket intacto. | 5 | Alta | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-036 | EPIC-09 - Reportes | Como dueño quiero reportes de venta y caja. | Ventas netas, ticket promedio, anulaciones, medios y cierres históricos. | 5 | Alta | Sprint 3 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-037 | EPIC-09 - Reportes | Como dueño quiero ver margen, gastos y resultado estimado. | Margen usa costo; resultado = margen - gastos; indicar que es estimado. | 5 | Alta | Sprint 4 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-038 | EPIC-10 - PWA y experiencia móvil | Como usuario móvil quiero una interfaz sin zoom ni desbordes. | Revisión en 320/390/768/1280; controles táctiles y barra inferior libre. | 8 | Crítica | Sprint 5 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-039 | EPIC-10 - PWA y experiencia móvil | Como usuario quiero instalar y usar funciones básicas sin conexión. | Manifest/service worker; caché; cola de ventas por cuenta; stock/IA requieren conexión. | 8 | Alta | Sprint 5 | Implementado; validación física pendiente | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-040 | EPIC-11 - Calidad y producción | Como equipo quiero producción persistente y observable. | PostgreSQL obligatorio en producción; health; estado de IA; variables seguras. | 8 | Crítica | Sprint 5 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-041 | EPIC-11 - Calidad y producción | Como equipo quiero pruebas repetibles. | Tipos, pruebas y build; matriz manual; casos críticos cubiertos. | 8 | Crítica | Sprint 5 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-042 | EPIC-11 - Calidad y producción | Como tesista quiero documentación defendible. | Arquitectura, requisitos, backlog, pruebas, costos, operación y demo coherentes. | 5 | Alta | Sprint 5 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-043 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como negocio nuevo quiero probar Pro por 30 días. | Alta crea trial; días calculados en servidor; banner visible; datos se conservan. | 8 | Crítica | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-044 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como dueño quiero elegir Básico o Pro. | Comparar funciones/precios; cambio conserva datos y actualiza suscripción. | 5 | Alta | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-045 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como plataforma quiero controlar planes y estados. | Editar plan/estado por tenant; mostrar pruebas activas y MRR estimado; auditar. | 8 | Alta | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-046 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como sistema quiero permisos centralizados por plan. | Entitlements compartidos; UI y API protegen funciones; vencidos quedan restringidos. | 13 | Crítica | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-047 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como usuario quiero una navegación coherente con mi rol. | Funciones ubicadas en flujos naturales; sin menús duplicados; permisos respetados. | 8 | Alta | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-048 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como vendedor quiero confirmar pagos externos antes de registrar la venta. | Confirmación explícita de terminal/comprobante; Localito no procesa el pago. | 8 | Crítica | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-049 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como usuario quiero tema claro, oscuro y sistema. | Tema persistente; contraste legible; comportamiento coherente en web/PWA. | 5 | Alta | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-050 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como dueño quiero priorizar el resumen diario en Inicio. | Ventas y acciones frecuentes primero; alertas y métricas comprensibles. | 5 | Alta | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-051 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como dueño quiero editar los datos del negocio. | Actualizar nombre, rubro, dirección, teléfono y preferencias autorizadas. | 5 | Alta | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-052 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como dueño quiero solicitar activación manual segura. | Solicitud no habilita plan antes de confirmación; estado pendiente visible. | 8 | Crítica | Sprint 6 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-053 | EPIC-12 - Suscripciones y rediseño SaaS | Como equipo quiero demostrar no regresión. | Relacionar función previa, nueva ubicación y prueba; ejecutar revisión posterior al rediseño. | 8 | Crítica | Sprint 6 | En validación: regresión visual completa pendiente | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-054 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como empresa nueva quiero crear mi cuenta y comenzar una prueba Pro. | Registro público crea negocio/owner/trial; validaciones y aislamiento aplicados. | 8 | Crítica | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-055 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como administrador quiero que cambios de suscripción sobrevivan a la recarga. | Plan y estado persisten en servidor y se recuperan al iniciar sesión. | 5 | Crítica | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-056 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como administrador quiero eliminar locales y usuarios de forma segura. | Acción protegida; confirmación; integridad referencial y auditoría acorde al alcance. | 8 | Alta | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-057 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como dueño quiero completar el CRUD de usuarios del local. | Crear, editar, desactivar/restablecer credenciales según permisos. | 8 | Alta | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-058 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como dueño quiero reportes mensuales avanzados. | Filtrar/comparar ventas, medios, vendedores, productos y cierres. | 13 | Alta | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-059 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como dueño quiero revertir ventas total o parcialmente. | Stock, caja/venta neta y fiado quedan consistentes y auditables. | 8 | Crítica | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-060 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como vendedor quiero corregir abonos de fiado. | Monto y medio válidos; deuda disminuye correctamente; historial conserva trazabilidad. | 5 | Crítica | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-061 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como usuario quiero un tema claro y oscuro consistente. | Paletas legibles; sin saltos visuales; responsive y controles coherentes. | 5 | Alta | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-062 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como dueño quiero simular contratación de planes. | Webpay/MP/transferencia funcionan como demostración sin procesar dinero real. | 8 | Alta | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
HU-063 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Como usuario quiero recuperar acceso sin error 500. | Solicitud responde de forma segura aun si correo transaccional no está configurado. | 5 | Crítica | Sprint 7 | Terminado | Historia reorganizada para el calendario real | GitHub LocalitoSaaS
TASK-064 | EPIC-11 - Calidad y producción | Ejecutar regresión visual completa posterior al rediseño. | Revisar tamaños, temas, teclado y conservación de formularios; documentar resultados. | 5 | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | Tarea de validación/cierre derivada de pendientes reales | Estado-Actual.md
TASK-065 | EPIC-10 - PWA y experiencia móvil | Validar PWA en dispositivos físicos. | Comprobar instalación y operación básica en iPhone y Android; registrar evidencia. | 5 | Alta | Sprint 8 | Pendiente | Tarea de validación/cierre derivada de pendientes reales | Estado-Actual.md
TASK-066 | EPIC-11 - Calidad y producción | Validar PostgreSQL bajo escenarios críticos. | Probar migración, consultas, concurrencia e idempotencia en ambiente separado. | 8 | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | Tarea de validación/cierre derivada de pendientes reales | Estado-Actual.md
TASK-067 | EPIC-07 - Caja y gastos | Verificar cierre de caja frente a ventas concurrentes. | Comprobar atomicidad y consistencia del esperado/contado durante concurrencia. | 5 | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | Tarea de validación/cierre derivada de pendientes reales | Estado-Actual.md
TASK-068 | EPIC-02 - Identidad y seguridad | Rotar credenciales y revisar manejo de secretos. | Rotar credenciales expuestas y comprobar que no queden secretos publicados. | 3 | Crítica | Sprint 8 | Pendiente | Tarea de validación/cierre derivada de pendientes reales | Estado-Actual.md
TASK-069 | EPIC-13 - Cierre académico y hardening | Consolidar evidencia de tesis y demo final. | Actualizar documentación, checklist de defensa, demo y trazabilidad de pendientes. | 5 | Alta | Sprint 8 | Pendiente | Tarea de validación/cierre derivada de pendientes reales | Estado-Actual.md

## Epicas
ÉPICAS DE LOCALITO
ID | Épica | Resultado de negocio | Estado
EPIC-01 | Plataforma SaaS | Negocios aislados y administrables en una sola plataforma. | Terminado
EPIC-02 | Identidad y seguridad | Acceso seguro por rol, sesiones y recuperación de contraseña. | Terminado
EPIC-03 | Onboarding y catálogo | Carga inicial, importación y mantenimiento del catálogo. | Terminado
EPIC-04 | Inventario y abastecimiento | Stock, movimientos, compras, proveedores y facturas controlados. | Terminado
EPIC-05 | POS y pagos manuales | Ventas rápidas y consistentes con medios externos registrados manualmente. | Terminado
EPIC-06 | Clientes y fiado | Crédito de barrio trazable con cupos, abonos y recordatorios. | Terminado
EPIC-07 | Caja y gastos | Turnos, movimientos, conciliación, gastos y cierres auditables. | Terminado
EPIC-08 | Venta Rápida e IA | Asistencia visual con confirmación humana antes de afectar el ticket. | Terminado
EPIC-09 | Reportes | Visión de ventas, margen, gastos y resultado estimado. | Terminado
EPIC-10 | PWA y experiencia móvil | Operación instalable, responsive y con continuidad básica. | Terminado con validación física pendiente
EPIC-11 | Calidad y producción | Persistencia, observabilidad, pruebas y documentación reproducible. | Terminado
EPIC-12 | Suscripciones y rediseño SaaS | Prueba, planes, permisos y experiencia coherente por rol. | Terminado con regresión visual pendiente
EPIC-13 | Cierre académico y hardening | Alta pública, CRUD, reportes, simulaciones y robustez para tesis. | Terminado

## Resumen
RESUMEN DEL BACKLOG
Indicador | Valor
Épicas | 13
Historias de usuario | 63
Tareas de cierre | 6
PBIs totales | 69
Story Points referenciales | 435