## Sprints
LOCALITO - CALENDARIO REAL DE SPRINTS 2026
Sprint | Inicio | Fin | Días hábiles ref. | Feriados dentro del Sprint | Sprint Goal | PBIs principales | Estado | Observación
Sprint 1 | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 10 | 15 ago (sábado; sin impacto en días hábiles) | Establecer la base del producto y dejar operativo el núcleo SaaS, identidad y catálogo. | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-008, HU-009, HU-010 | Plan / reconstrucción académica | Cadencia fija de dos semanas.
Sprint 2 | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 10 | Sin feriados nacionales en días hábiles | Consolidar inventario, abastecimiento y el núcleo transaccional de venta. | HU-011, HU-012, HU-013, HU-015, HU-016, HU-017, HU-019, HU-020, HU-021, HU-022 | Plan / reconstrucción académica | Cadencia fija de dos semanas.
Sprint 3 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 9 | 18 sep (viernes); 19 sep cae sábado | Incorporar clientes, fiado y operación de caja con trazabilidad. | HU-023, HU-024, HU-025, HU-026, HU-027, HU-028, HU-030, HU-036 | Plan / reconstrucción académica | Cadencia fija de dos semanas.
Sprint 4 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 10 | Sin feriados nacionales en días hábiles | Reducir fricción operativa mediante IA asistida, pagos externos controlados y métricas. | HU-014, HU-018, HU-029, HU-031, HU-032, HU-033, HU-034, HU-035, HU-037 | Plan / reconstrucción académica | Cadencia fija de dos semanas.
Sprint 5 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 9 | 12 oct (lunes) | Fortalecer experiencia móvil, continuidad de uso y calidad operativa. | HU-038, HU-039, HU-040, HU-041, HU-042 | Plan / reconstrucción académica | Cadencia fija de dos semanas.
Sprint 6 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 10 | 31 oct (sábado) y 1 nov (domingo) | Consolidar la experiencia SaaS, planes, permisos y navegación por rol. | HU-043, HU-044, HU-045, HU-046, HU-047, HU-048, HU-049, HU-050, HU-051, HU-052, HU-053 | Plan / reconstrucción académica | Cadencia fija de dos semanas.
Sprint 7 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 10 | Sin feriados nacionales en días hábiles | Cerrar brechas funcionales y completar el hardening académico. | HU-054, HU-055, HU-056, HU-057, HU-058, HU-059, HU-060, HU-061, HU-062, HU-063 | Plan / reconstrucción académica | Cadencia fija de dos semanas.
Sprint 8 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 10 | Sin feriados nacionales en días hábiles | Convertir pendientes de validación en evidencia verificable antes del cierre de tesis. | TASK-064, TASK-065, TASK-066, TASK-067, TASK-068, TASK-069 | Plan de cierre de validación | Cadencia fija de dos semanas.

## Semana_Final
SEMANA FINAL - ENTREGA Y DEFENSA
Período | Objetivo | Actividades | ¿Es Sprint? | Regla | Feriados
30 nov - 6 dic 2026 | Consolidar la entrega académica. | Empaquetar evidencias, actualizar documentos finales, ensayar demo y defensa, corregir defectos críticos de demostración. | No | No incorporar nuevas funcionalidades; el incremento debe quedar Done al 29 de noviembre. | Sin feriados nacionales; 8 de diciembre queda fuera del período.
Motivo | Mantener ocho Sprints de duración constante. | Evita inventar un Sprint de una semana solo para completar el calendario. | No aplica | Scrum se usa para el desarrollo; la semana final se trata como cierre académico.
Fuente feriados | Gobierno de Chile - calendario de feriados 2026 | https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/

## Feriados
FERIADOS NACIONALES DENTRO DEL PERÍODO
Fecha | Día | Feriado | Impacto en capacidad del Sprint | Fuente
2026-08-15 | Sábado | Asunción de la Virgen | Sin reducción de días hábiles del Sprint 1 | https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/
2026-09-18 | Viernes | Independencia Nacional | Sprint 3 queda con 9 días hábiles | https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/
2026-09-19 | Sábado | Día de las Glorias del Ejército | Sin reducción adicional de días hábiles | https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/
2026-10-12 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Sprint 5 queda con 9 días hábiles | https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/
2026-10-31 | Sábado | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas | Sin reducción de días hábiles del Sprint 6 | https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/
2026-11-01 | Domingo | Día de Todos los Santos | Sin reducción de días hábiles del Sprint 6 | https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/