## Roadmap
PRODUCT ROADMAP - LOCALITO 2026
Horizonte | Sprints | Outcome | Capacidades | Criterio de éxito | Naturaleza
AGO - inicio | 1-2 | Establecer el núcleo operativo del producto. | SaaS, identidad, catálogo, inventario y POS. | Flujos base trazables y utilizables. | Plan adaptable
SEP - OCT inicio | 3-4 | Completar operación del comercio y asistencia visual. | Fiado, caja, reportes, IA asistida y pagos externos manuales. | Incrementos demostrables con reglas de negocio protegidas. | Plan adaptable
OCT - NOV inicio | 5-6 | Fortalecer movilidad, calidad y modelo SaaS. | PWA, continuidad, pruebas, trial, planes, permisos y navegación. | Calidad integrada al incremento y experiencia coherente por rol. | Plan adaptable
NOV | 7-8 | Cerrar brechas funcionales y producir evidencia final. | Hardening, regresión, dispositivos físicos, PostgreSQL y seguridad. | Pendientes críticos cerrados o explícitamente documentados. | Plan adaptable
30 NOV - 6 DIC | Sin Sprint | Consolidar entrega y defensa. | Documentación, demo, guion, checklist y correcciones críticas. | No incorporar nuevas funcionalidades. | Cierre académico

## Release_Plan
RELEASE PLAN ACADÉMICO
Release | Sprints | Fechas | Propósito | Resultado | Estado | Criterio de salida | Nota Agile
R1 - Núcleo | 1-2 | 10 ago - 6 sep | Disponer de una base operativa de Localito. | SaaS, identidad, catálogo, inventario y POS. | Reconstruido / implementado | Flujos base integrados y trazables. | No equivale a una fecha contractual.
R2 - Operación e IA | 3-4 | 7 sep - 4 oct | Completar caja, clientes y asistencia visual. | Fiado, caja, reportes, IA y pagos externos manuales. | Reconstruido / implementado | Criterios de aceptación funcionales cubiertos. | Sprint 3 considera un día hábil menos.
R3 - Movilidad y SaaS | 5-6 | 5 oct - 1 nov | Fortalecer PWA, calidad, planes y permisos. | PWA, pruebas, observabilidad, trial, entitlements y navegación. | Implementado con pendientes de aceptación | Mantener abiertos HU-039/HU-053 hasta validarlos. | Sprint 5 considera un día hábil menos.
R4 - Cierre técnico | 7-8 | 2 nov - 29 nov | Cerrar brechas y convertir pendientes en evidencia. | Hardening, regresión, dispositivos, PostgreSQL y seguridad. | Plan de cierre | Definition of Done cumplida o pendientes declarados. | No aumentar alcance si compite con validación.
Entrega académica | Sin Sprint | 30 nov - 6 dic | Preparar entrega, demo y defensa. | Documentación consolidada y demostración estable. | Cierre | Producto congelado salvo defectos críticos. | No es un Sprint adicional.