DUOC UC PLAZA NORTE

# Metodología Scrum de Localito

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

Localito PWA SaaS para gestión de pequeños comercios

Autores

Camilo González
Alexander Patiño
Samuel Solís

Docente Álvaro Andrés Mellado Pimentel

Versión documental revisada
Corte del proyecto 03 de octubre de 2026

Este documento desarrolla metodología scrum con evidencia del repositorio y referencias públicas. Distingue implementación, resultados históricos y mejoras pendientes.

# Índice

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y fundamento	3

3 Justificación de la elección	3

4 Equipo y acuerdos de trabajo	3

5 Eventos y aplicación al semestre	4

5.1 Sprint Planning	4

5.2 Daily Scrum	4

5.3 Sprint Review	4

5.4 Sprint Retrospective	4

6 Artefactos y compromisos	4

7 Adaptaciones y límites de la aplicación	5

8 Trazabilidad y control de cambios	5

9 Planificación de Sprints   Localito	5

9.1 Estado del Sprint 4 al 03 10 2026	7

9.2 Regla para Sprints futuros	7

10 Tableros Trello oficiales   Localito	7

10.1 Responsables	8

10.2 Convención de futuro	8

11 Conclusiones	8

12 Referencias y evidencia de la versión	8

# 1 Resumen ejecutivo

El equipo de Localito utiliza Scrum para gestionar un producto cuya solución y calidad se desarrollan de manera incremental. Trello es la fuente de seguimiento activa descrita por el repositorio; Jira se conserva como antecedente histórico. La planificación contiene una etapa de preparación y ocho Sprints, con Sprint 4 en curso al 03 de octubre de 2026. Los tableros futuros no contienen historias comprometidas.

La aplicación del marco debe distinguir estado de tarjeta, presencia de código y evidencia de aceptación. Este documento describe roles, eventos, artefactos, ajustes académicos y controles de trazabilidad. No añade reuniones, asistencia ni resultados que no existan en los registros del proyecto.

# 2 Introducción y fundamento

Localito combina módulos que se relacionan entre sí y decisiones sujetas a aprendizaje: operación offline, pagos mixtos, catálogo y reconocimiento visual. Un enfoque incremental permite demostrar una venta básica antes de ampliar funciones, revisar errores y reordenar trabajo según su valor. La elección no se justifica solamente por usar un tablero o asignar fechas; debe existir inspección del incremento y adaptación del plan.

La Guía Scrum define responsabilidades, eventos y artefactos; Localito toma esa guía como referencia principal [R6]. Las prácticas de historias de usuario, colores y plantillas de tarjetas se utilizan como herramientas del equipo. No se presentan como elementos obligatorios de Scrum.

# 3 Justificación de la elección

Una planificación completamente predictiva sería difícil de mantener ante cambios de proveedor de IA, errores de sincronización y aprendizaje sobre el flujo del vendedor. Scrum permite limitar el compromiso al objetivo de una iteración y mantener las capacidades futuras en un backlog ordenado. El equipo conserva la necesidad de documentar arquitectura y requisitos: usar un marco ágil no elimina ese trabajo.

La entrega académica exige trazabilidad adicional. Una historia cerrada necesita criterios, evidencia técnica y explicación funcional para el evaluador. Por eso el plan de trabajo se vincula con commits y casos de prueba. Si solo existe un componente visual o una prueba en memoria, la observación debe indicar el alcance real.

# 4 Equipo y acuerdos de trabajo

| Integrante | Responsabilidad | Evidencia de aplicación |
| --- | --- | --- |
| Alexander Patiño | Product Owner y orden del backlog | Historias, prioridades y aceptación |
| Samuel Solís | Scrum Master y seguimiento | Impedimentos, eventos y acciones de mejora |
| Camilo González | Desarrollo e integración | Código, pruebas, build y documentación |

El trabajo técnico puede distribuirse entre integrantes según capacidad. El responsable de una tarjeta indica seguimiento actual y no convierte todas las historias de Alexander en implementación exclusiva de Alexander. Las responsabilidades Scrum y las asignaciones operativas deben mantenerse distinguibles.

Los acuerdos propuestos para mejorar la trazabilidad consisten en registrar un identificador de historia en los cambios relevantes, actualizar pruebas al variar una regla y conservar el estado pendiente cuando falta evidencia. Estos acuerdos se documentan como reglas de trabajo a aplicar, sin afirmar que fueron aprobados en una reunión inexistente.

# 5 Eventos y aplicación al semestre

## 5.1 Sprint Planning

El Planning define por qué la iteración es valiosa, qué elementos se seleccionan y cómo se entregan. En Localito debe revisar dependencias: para vender con stock es necesario disponer de catálogo, identidad y persistencia. El objetivo no se reemplaza por una lista de tareas; orienta las decisiones si el alcance necesita renegociarse.

El equipo debe estimar su capacidad considerando actividades académicas y disponibilidad real. Las estimaciones nuevas pueden expresarse como propuestas de refinamiento, pero no se inventan story points históricos. Antes de incorporar historias futuras se comprueba que el objetivo y sus criterios sean comprendidos por quien desarrolla y quien acepta.

## 5.2 Daily Scrum

Su utilidad es adaptar el plan de los Developers hacia el objetivo del Sprint. Los registros académicos pueden documentar impedimentos y decisiones, pero un chat informal no prueba por sí solo un evento formal diario. La ejecución exacta y asistencia deben sustentarse en evidencia del equipo, sin fabricar actas.

## 5.3 Sprint Review

La Review permite inspeccionar el incremento con interesados. Para Localito, mostrar una venta y verificar el stock resultante aporta más que describir que el módulo está listo. Debe anotarse qué se demostró, qué recibió observaciones y qué pasa al backlog. Un video puede apoyar la demostración, pero no sustituye aceptación o pruebas de base de datos.

## 5.4 Sprint Retrospective

La retrospectiva analiza la forma de trabajar y genera acciones realizables. El documento de Retrospectivas conserva las síntesis existentes y propone cómo medir sus mejoras. No se redactan resultados del Sprint 4 antes de su cierre, ni de Sprints futuros.

# 6 Artefactos y compromisos

Product Goal orienta el producto; Product Backlog representa trabajo ordenado; Sprint Backlog conserva el objetivo y plan de una iteración; el incremento debe cumplir Definition of Done. Estas relaciones se toman de la Guía Scrum [R6]. Los documentos Word acompañan esos artefactos y ayudan a la evaluación; no reemplazan automáticamente el tablero vivo.

La DoD es común al producto, mientras los criterios de aceptación son específicos de cada elemento. Por ejemplo, HU-14 necesita registrar una venta; la DoD exige además integración, pruebas pertinentes y documentación de cambios. Si la venta existe pero falla persistencia o permisos, el resultado no debe declararse terminado.

# 7 Adaptaciones y límites de la aplicación

Sprint 0 se utiliza en el cronograma como preparación académica. No se atribuye a Scrum como un evento formal obligatorio. El refinamiento es una actividad continua del backlog y no uno de los eventos formales definidos por la guía. Las etiquetas de Trello sirven para clasificar trabajo técnico, QA y eventos; el color no expresa por sí mismo aceptación.

El repositorio describe Sprints cerrados y una excepción documental en el Sprint 3: el refinamiento permanece por hacer y sin miembro real, y offline se replanificó. Esta observación debe conservarse. Ocultarla para que todas las tarjetas parezcan cerradas eliminaría información útil sobre el aprendizaje del equipo.

# 8 Trazabilidad y control de cambios

Una cadena útil enlaza necesidad, HU o PBI, tarjeta y Sprint, commit, prueba y evidencia. Para documentar una mejora de venta se debe poder identificar qué historia la originó, qué regla cambió y qué caso prueba el comportamiento. Si el código avanza antes de que la tarjeta sea aceptada, la documentación indica ambos estados por separado.

Las versiones de estos Word registran el commit base. Las siguientes entregas deben actualizar el corte y conservar historial Git. Los documentos de fuentes no sustituyen capturas o registros de ejecución: explican el diseño y remiten a lo que todavía requiere comprobación.

# 9 Planificación de Sprints   Localito

Corte verificado en Trello: 03-10-2026.

Sprint 0

Inicio. 10-08-2026

Fin. 14-08-2026

Estado real. Cerrado / preparación

Sprint Goal / criterio. Preparación del proyecto, definición inicial y organización técnica.

Sprint 1

Inicio. 17-08-2026

Fin. 28-08-2026

Estado real. Cerrado

Sprint Goal / criterio. Base técnica, autenticación, autorización y aislamiento por negocio.

Sprint 2

Inicio. 31-08-2026

Fin. 11-09-2026

Estado real. Cerrado

Sprint Goal / criterio. Administración de negocio/usuarios y base operativa de catálogo e inventario.

Sprint 3

Inicio. 14-09-2026

Fin. 25-09-2026

Estado real. Cerrado con excepción documental

Sprint Goal / criterio. Trazabilidad de inventario, alertas, código de barras y capacidades PWA. El refinamiento permanece “Por hacer” por falta de evidencia de cierre; offline/sync se replanificó.

Sprint 4

Inicio. 28-09-2026

Fin. 09-10-2026

Estado real. En curso

Sprint Goal / criterio. POS y caja: ventas, descuentos, pagos divididos, apertura/cierre de caja y finalización del pendiente offline.

Sprint 5

Inicio. 12-10-2026

Fin. 23-10-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

Sprint 6

Inicio. 26-10-2026

Fin. 06-11-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

Sprint 7

Inicio. 09-11-2026

Fin. 20-11-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

Sprint 8

Inicio. 23-11-2026

Fin. 04-12-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

## 9.1 Estado del Sprint 4 al 03 10 2026

Hecho: Sprint Planning, HU-14 Registrar una venta en el POS, HU-15 Aplicar descuentos.

En progreso: HU-13 Operar offline y sincronizar cambios, Daily Scrum, Refinamiento.

Por hacer: HU-16 Medios y pagos divididos, HU-17 Apertura de caja, HU-18 Cierre/cuadratura, Sprint Review y Sprint Retrospective.

Revisión / QA: sin tarjetas en este corte.

## 9.2 Regla para Sprints futuros

La existencia de un tablero futuro no implica compromiso de alcance. Sprint 5–8 contienen únicamente eventos/actividades Scrum y no tienen HU asignadas. El Sprint Backlog se define únicamente durante el Planning de la iteración.

# 10 Tableros Trello oficiales   Localito

Workspace: Localito Saas Corte: 03-10-2026

| Tablero | Uso | Enlace |
| --- | --- | --- |
| 00 · Product Backlog · Localito | Product Goal, DoD y PBIs no comprometidos | https://trello.com/b/ufnRtH1n/00-product-backlog-localito |
| 01 · Sprint 1 · Localito | Evidencia histórica Sprint 1 | https://trello.com/b/uexT7yz2/01-sprint-1-localito |
| 02 · Sprint 2 · Localito | Evidencia histórica Sprint 2 | https://trello.com/b/V8cFmat6/02-sprint-2-localito |
| 03 · Sprint 3 · Localito | Evidencia histórica Sprint 3 | https://trello.com/b/XSwFqTy5/03-sprint-3-localito |
| 04 · Sprint 4 · Localito | Sprint vigente al corte | https://trello.com/b/QoPV9hLv/04-sprint-4-localito |
| 05 · Sprint 5 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/4o5TKqmx/05-sprint-5-localito |
| 06 · Sprint 6 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/UPlp6PGI/06-sprint-6-localito |
| 07 · Sprint 7 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/5wZhawbd/07-sprint-7-localito |
| 08 · Sprint 8 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/pivLPEaZ/08-sprint-8-localito |

Existe además un tablero anterior denominado Localito SaaS · Capstone 2026. La evidencia Scrum vigente se organiza en los tableros numerados anteriores; no debe utilizarse el tablero antiguo como fuente de verdad si existe discrepancia.

## 10.1 Responsables

Alexander Patiño — Product Owner.

Samuel Solís — Scrum Master.

Camilo González — Developer.

## 10.2 Convención de futuro

Sprint 5–8 solo contienen Planning, Daily, Refinamiento, Review y Retrospective. Las Historias de Usuario se moverán desde Product Backlog únicamente en el Sprint Planning real.

# 11 Conclusiones

La elección de Scrum responde a la necesidad de aprender y entregar incrementos evaluables durante el semestre. Su calidad de aplicación depende de objetivos, inspección y evidencia, y no del número de tableros. El corte actual debe mostrar avances y excepciones con la misma precisión.

# 12 Referencias y evidencia de la versión

Las referencias externas fundamentan conceptos y organización. La descripción específica de Localito procede del repositorio. Se consultaron fuentes públicas el 03 de octubre de 2026. Las fichas públicas ISO se utilizan para alcance y orientación, sin atribuir acceso al texto normativo completo ni conformidad certificada.

[R6] Schwaber K y Sutherland J 2020. The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[P] Equipo Localito. Repositorio LocalitoSaaS. Commit base 05a6f34b749cdc97dd560d91bb9be057a1197fbf. https://github.com/CamiloGonzalezSt/LocalitoSaaS/tree/05a6f34b749cdc97dd560d91bb9be057a1197fbf

Fuentes internas revisadas: README.md; package.json y manifests de apps; apps/api/src/server.ts, repository.ts y auth.ts; db/schema.sql; apps/web/src/lib/offline.ts y workspaceCache.ts; docs de requisitos, calidad, operación y Scrum. La revisión es documental y estática. No crea resultados de pruebas funcionales, reuniones ni aceptación de usuario.