## Trazabilidad
TRAZABILIDAD BPM → SCRUM - LOCALITO
ID oportunidad | Situación / problema | Proceso TO-BE | Épica | PBI / HU | Indicador asociado | Estado del incremento | Pendiente de evidencia
OP-01 | Venta manual con pasos separados | PROC-01 Venta y cobro | EPIC-05 POS y pagos manuales | HU-016, HU-018, HU-019, HU-020, HU-021, HU-022, HU-048 | Tiempo de venta; duplicados | Incremento ya implementado | Validar usabilidad con usuario representativo
OP-02 | Stock y reposición con baja visibilidad | PROC-02 Inventario y reposición | EPIC-04 Inventario y abastecimiento | HU-011, HU-012, HU-013, HU-015 | Productos bajo mínimo; quiebres | Incremento implementado | No presentar reposición como pronóstico avanzado
OP-03 | Fiado con registro informal | PROC-03 Clientes y fiado | EPIC-06 Clientes y fiado | HU-023, HU-024, HU-025, HU-026, HU-060 | Deuda vencida; diferencias de saldo | Incremento implementado | Medir con período de uso
OP-04 | Conciliación manual de caja | PROC-04 Caja y gastos | EPIC-07 Caja y gastos | HU-027, HU-028, HU-029, HU-030 | Cierres sin diferencia; diferencia absoluta | Incremento implementado | Validar concurrencia en Sprint 8
OP-05 | Digitación repetitiva de facturas | PROC-05 Recepción / factura | EPIC-04 Inventario y abastecimiento | HU-013, HU-014 | Líneas aceptadas sin corrección; tiempo de ingreso | Incremento implementado | IA requiere revisión humana
OP-06 | Búsqueda uno a uno en ventas con varios productos | PROC-06 Venta Rápida IA | EPIC-08 Venta Rápida e IA | HU-031, HU-032, HU-033, HU-034, HU-035 | Detecciones confirmadas; tiempo por ticket | Incremento implementado | Medir precisión con muestra suficiente