## Hallazgos
LOCALITO - REGISTRO DE HALLAZGOS DE CALIDAD
ID | Tipo | Hallazgo | Severidad | Estado | Módulo | Impacto | Acción propuesta | Fuente | Observación
QA-001 | Pendiente QA | Regresión visual completa posterior al rediseño aún no cerrada. | Alta | Abierto | UI / navegación | Puede ocultar fallos visuales en POS, catálogo y caja. | Ejecutar matriz visual por tamaños, temas y formularios. | Estado actual | No tratar como cerrado por inferencia.
QA-002 | Pendiente QA | Validación física de PWA en iPhone y Android pendiente. | Alta | Abierto | PWA / offline | Limita afirmaciones de compatibilidad real. | Probar instalación, cámara y cola offline en dispositivos reales. | Estado actual | Relacionado con HU-039.
QA-003 | Pendiente técnica | Concurrencia e idempotencia en PostgreSQL requieren prueba dedicada. | Crítica | Abierto | Ventas / persistencia | Afecta confianza sobre duplicidad y consistencia transaccional. | Preparar ambiente de prueba y ejecutar casos concurrentes. | Estado actual | Especial foco en ventas.
QA-004 | Pendiente técnica | Atomicidad de cierre de caja con ventas simultáneas no verificada. | Crítica | Abierto | Caja | Puede generar esperado inconsistente en el cierre. | Diseñar prueba concurrente controlada. | Estado actual | Relacionado con caja.
QA-005 | Riesgo seguridad | Credenciales históricas requieren rotación/revisión final. | Crítica | Abierto | Seguridad | Riesgo reputacional y técnico. | Rotar secretos y revisar configuración de despliegue. | Estado actual | No basta con ocultar texto.
QA-006 | Límite funcional | Pagos reales y conciliación automática están fuera del alcance. | Media | Aceptado | Pagos | Evita sobreprometer capacidades no implementadas. | Mantener el límite explícito en documentación y demo. | Alcance de tesis | Es una decisión de alcance, no un bug.
QA-007 | Dependencia externa | Errores 429 o caídas del proveedor IA pueden degradar flujos asistidos. | Media | Monitorear | Venta Rápida / Factura IA | La operación tradicional debe seguir disponible. | Mantener mensajes claros y rutas alternativas. | Arquitectura + backlog | Riesgo controlado, no eliminado.