## Metricas
LOCALITO - TABLERO DE MÉTRICAS DE CALIDAD
Indicador | Valor | Lectura | Observación
Casos de prueba diseñados | 28 | Cobertura planificada | Corresponde a diseño de QA del corte documental.
Casos con evidencia parcial | 9 | Validación técnica o documental existente | No equivale a ejecución integral con acta formal.
Casos pendientes de ejecución/cierre | 19 | Trabajo QA pendiente | Especial atención a físico, concurrencia y regresión visual.
Hallazgos abiertos | 6 | Riesgos o defectos pendientes | Concentrados en validación final y seguridad.
Hallazgos aceptados como límite de alcance | 1 | Límite funcional | Pagos reales quedan fuera de la tesis.

## Pendientes_Prioritarios
PENDIENTES PRIORITARIOS DE CALIDAD
ID | Pendiente | Prioridad | Cierre esperado
P-01 | Regresión visual post-rediseño | Alta | Antes de congelar la demo final
P-02 | PWA en iPhone y Android | Alta | Sprint 8
P-03 | Concurrencia/idempotencia en PostgreSQL | Crítica | Sprint 8
P-04 | Cierre de caja concurrente | Crítica | Sprint 8
P-05 | Rotación/revisión de credenciales | Crítica | Antes de defensa